## 样例
本周工作汇报 | 项目承接者 | 项目组 | 项目/产品名称（简称） | 项目负责人 | 工作任务 | 任务类型 | 计划耗费时间（天） | 2022.01.04 | 2022.01.05 | 2022.01.06 | 2022.01.07 | 2022.01.08 | 2022.01.09 | 本周实际耗费时间 | 完成比例
| 柴建远 | VR组 | 变电设备高压试验技术鉴定虚拟考核系统 | 秦绍景 | 背包系统与仓库系统 | 框架搭建,需求实现 | 11 | 验证背包存储物体信息 验证动态加载FBX插件(2019版本有报错) 搭建仓库场景 | 增加第一人称指向物体显示功能 修复射线检测Bug 第一人称控制器功能完善 | 验证加载外部代码技术(可执行部分,需要用到程序集) 完善背包与仓库交互功能 讨论项目框架及部分具体实现方法 | 讨论项目框架及部分具体实现方法 完善背包与仓库的结合 | 讨论项目框架及部分具体实现方法 完善背包与仓库的结合 |  | 5 | 70%
下周工作计划 | 项目承接者 | 项目/产品名称（简称） |  | 工作任务 |  | 计划耗费时间（天） | 计划起始时间 |  | 计划结束时间 |  | 计划完成百分比
| 柴建远 | 变电设备高压试验技术鉴定虚拟考核系统 |  | 背包系统与仓库系统 |  | 11 | 2022.01.04 |  | 2022.01.15 |  | 100%
本周出勤情况 | 人员 | 原由 |  | 请假时长
Note on A1: lenovo: *月*日~*月*日（周一至周五），如遇月末，即便没有到周末也要提交周报，截止日期是每个月最后一天
Note on B1: lenovo: 具体执行者
Note on O1: lenovo: 如果几个项目交叉，实际耗费时间可以有小数，但是总计数应为整数。
Note on B7: lenovo: 具体执行者